## Лист1
№ | Проблема, тест | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-20 | 2013-04-21 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-18 | 2013-05-19 | 2013-05-20
1 | Не удаляется определение функций | 2013-04-15: ?; 2013-04-16: ?; 2013-04-23: NG; 2013-04-24: OK; 2013-04-25: OK; 2013-05-13: OK; 2013-05-15: OK; 2013-05-20: OK
2 | не переносятся команды из одной функции в другую | bar: 2013-04-15 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
3 | обратный ход не работает для кода: def moveForward(): if objectPosition("wall", "atTheLeft"): if objectPosition("wall", "atTheRight"): forward(1) moveForward() def rotate(): if not objectPosition("wall", "atTheLeft"): left(1) else: right(1) def rotate1(): if not objectPosition("wall", "atTheRight"): right(1) else: left(1) for i in range(13): moveForward() if objectPosition("wall", "inFrontOf"): rotate() forward(1) else: rotate() forward(2) left(1) forward(1) for i in range(17): moveForward() if objectPosition("wall", "inFrontOf"): rotate1() forward(1) else: rotate1() forward(2) right(1) forward(1) | bar: 2013-04-15 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-15; 2013-05-20
4 | не выбираются аргументы в селектах | bar: 2013-04-15 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
5 | не переименовываются вызовы функций при переимновании определений | bar: 2013-04-15 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-15; 2013-05-20
6 | при загрузке задач на первой вкладке рисуются сосуды | bar: 2013-04-15 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
7 | конвертируем в команды, потом обратно в код, ошибка: Several functionas with the same name aren't supported in visual mode!!! def moveForward(): if objectPosition("wall", "atTheLeft"): if objectPosition("wall", "atTheRight"): forward(1) moveForward() def rotate(): if not objectPosition("wall", "atTheLeft"): left(1) else: right(1) def rotate1(): if not objectPosition("wall", "atTheRight"): right(1) else: left(1) for i in range(13): moveForward() if objectPosition("wall", "inFrontOf"): rotate() forward(1) else: rotate() forward(2) left(1) forward(1) for i in range(17): moveForward() if objectPosition("wall", "inFrontOf"): rotate1() forward(1) else: rotate1() forward(2) right(1) forward(1) | bar: 2013-04-15 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
8 | "NetworkError: 404 Not Found - http://localhost/courseWork/ev/jquery.js" | bar: 2013-04-15 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
9 | получили из команд некорректный код, не теряем команды при возврате: потеряли функцию | ? | ? | NG | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK |  |  |  | OK
10 | при пошаговом выполнении в визуальном режиме криво обновляются каунтеры | bar: 2013-04-16 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
11 | submit isn't defined | bar: 2013-04-16 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-04-24; 2013-05-15; 2013-05-20
12 | не обнуляется состояние, если дошли до какого-то шага и уменьшили каунтер | bar: 2013-04-16 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
13 | добавили forward, выполнили частично, преобразовали в код, когда обратно -- ошибка | bar: 2013-04-16 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
14 | выполнили команду, увеличили каунтер, поставили плей -- ничего не меняется | bar: 2013-04-17 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
15 | повтор, внутри команда. Если увеличиваем каунтер у команды, не сбрасывается текущая команда | bar: 2013-04-17 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
16 | повтор, внутри команда. Если увеличиваем каунтер у повтора сбрасывается текущая команда | bar: 2013-04-17 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
17 | криво показывается каунтер у повтора: I вместо i/j | bar: 2013-04-17 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
18 | выполнили команду, увеличили каунтер -- выполняется, но кривой каунтер | bar: 2013-04-17 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
19 | остаются подвеченными каунтеры в повторе | bar: 2013-04-17 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
20 | Как только вошли в тело цикла второй раз, некорректно отображается каунтер у повтора при переходе на один шаг назад: for i in range(2): forward(2) | bar: 2013-04-17 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
21 | При удалении аргументов из определения, не удаляются из вызовов => проблемы при переименовании и вообще всех операциях | bar: 2013-04-17 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
22 | Добавили функцию, ее вызов, добавили аргумент, удалили, добавили, пытаемся еще добавить - виснет | bar: 2013-04-18 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
23 | При преобразовании кода условий в команды не учитывается сравнивающая функция | bar: 2013-04-18 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
24 | Can't decrease not int!!! pour(1, 2) pourOut(2) pour(1, 2) pourOut(2) pour(1, 2) pourOut(2) | bar: 2013-04-18 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
25 | Неправильные аргументы у переливания | bar: 2013-04-18 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
26 | Прятать сосуды при переключении на первую вкладку | bar: 2013-04-18 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
27 | unhadled error при отправке решений с переливанием | 2013-04-18: NG; 2013-04-20: OK; 2013-04-21: OK; 2013-04-23: OK; 2013-04-24: OK; 2013-05-15: ?; 2013-05-20: ?
28 | для переливания посылаем код, в котором какое-то из промежуточных состояний -- выигрышное, но конечное -- нет | bar: 2013-04-20 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-04-24; 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
29 | передача пустого аргумента в функцию, выбор его в селекте | bar: 2013-04-20 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-15; 2013-05-20
30 | передача некорректного аргумента в каунтер | bar: 2013-04-20 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
31 | названия функций для сравнения должны быть на русском | bar: 2013-04-20 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
32 | положение кнопки у spin | bar: 2013-04-20 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
33 | перевести сообщения об ошибках | bar: 2013-04-20 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
34 | криво выводится каунтер у команды def func0(arg0): if objectPosition("wall", "atTheLeft"): forward(arg0) func0(2) | bar: 2013-04-20 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
35 | def func0(arg0, arg1): forward(arg0) forward(1) func0(2, 1) | bar: 2013-04-20 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
36 | def func0(arg0, arg1): forward(arg0) forward(arg1) func0(2, 1) | bar: 2013-04-20 to 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
37 | криво подсвечивается текущая команда | bar: 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
38 | повтор, подсвечивается все тело | bar: 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
39 | неправильно считается количество очков для переливания | bar: 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
40 | неправильно считается количество очков для переливания в режиме кода | bar: 2013-04-21; 2013-04-23 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
41 | при изменении кода сбрасывать выполнение команд | bar: 2013-04-22 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
42 | подписи для сосудов под границей | 2013-04-22: OK; 2013-04-23: OK; 2013-04-24: OK; 2013-04-25: OK; 2013-05-13: NG; 2013-05-14: need to add name or number; 2013-05-15: NG; 2013-05-20: OK
43 | Некорректный аргумент def func0(arg0): if compare(2, "!=", arg0): if checkFilled(1, ">", 2): sub(1, 2, arg0) else: sub(2, 1, arg0) def sub(arg0, arg1, arg2): pour(arg0, arg1) if compare(arg1, "!=", arg2): pourOut(arg1) func0(5) | bar: 2013-04-22 to 2013-05-15; 2013-05-20
45 | не конвертируется в команды def func0(arg0): if compare(2, "!=", arg0): if checkFilled(1, ">", 2): sub(1, 2, arg0) else: sub(2, 1, arg0) def sub(arg0, arg1, arg2): pour(arg0, arg1) if compare(arg1, "!=", arg2): pourOut(arg1) func0(5) | bar: 2013-04-22 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
46 | NameError: name 'aaa' is not defined зацикливается def func0(arg0): if compare(1, "<", arg0): pour(1, 2) func0(aaa) | bar: 2013-04-24 to 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
47 | подставлять значения аргументов в каунтеры и селекты? Опасно!!! | bar: 2013-04-24; 2013-05-15; 2013-05-19 to 2013-05-20
48 | добавить возможность добавлять в роли аргументов строки, которыеи могут быть именаим переменных??? | bar: 2013-04-24; 2013-05-15; 2013-05-20
49 | не подсвечивается рекурсивный вызов def func0(): forward(1) def func1(): func1() func1() | 2013-04-25: NG; 2013-05-13: OK; 2013-05-15: OK; 2013-05-20: ?
50 | криво инициализируетсят while: def func0(): while objectPosition("wall", "atTheLeft"): forward(1) for i in range(3): forward(4) forward(1) func0() if objectPosition("wall", "atTheLeft"): forward(1) else: forward(1) | bar: 2013-04-25 to 2013-05-15; 2013-05-20
51 | некорректный счетчик def moveForward(): while not objectPosition("wall", "inFrontOf"): forward(1) def rotate(): if objectPosition("wall", "atTheRight"): left(1) else: right(1) def solve(arg0): for i in range(arg0): moveForward() rotate() solve(41) forward(1) right(1) solve(32) | [17 empty] | OK | bar: 2013-04-25 to 2013-05-15; 2013-05-20
52 | конвертация, выполнение def func0(arg0): if objectPosition("cell", "inFrontOf"): forward(1) func0(2) func0(1) | bar: 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
53 | ошибка при вводе корректного каунтера с клавиатуры | bar: 2013-05-13; 2013-05-15 to 2013-05-16; 2013-05-20
54 | в селекте не выбираются аргументы | bar: 2013-05-13 to 2013-05-15; 2013-05-20
55 | Некорректно конвертируются условия в команды def func0(arg0): if compare(2, "!=", arg0): if checkFilled(1, ">", 2): sub(1, 2, arg0) else: sub(2, 1, arg0) def sub(arg0, arg1, arg2): pour(arg0, arg1) if compare(arg1, "!=", arg2): pourOut(arg1) func0(5) | [17 empty] | OK | bar: 2013-05-13; 2013-05-15; 2013-05-20
56 | Не конвертируется в команды, TypeError: (intermediate value).dict is undefined def func0(): while objectPosition("wall", "atTheLeft"): forward(1) for i in range(3): forward(4) forward(1) func0() if objectPosition("wall", "atTheLeft"): forward(1) else: forward(1) | bar: 2013-05-13 to 2013-05-15; 2013-05-20
57 | вложенные Если подсвечиваются сразу оба! | bar: 2013-05-15 to 2013-05-16; 2013-05-20
58 | при добавлении аргументов в определение не добавляются в вызов (возможно, сложновосроизводимый баг) | 2013-05-15: NG; 2013-05-16: ?; 2013-05-20: OK
60 | функции compare и checkFilled некорректно работают, если передать пустой аргумент в селекте или каунтере | bar: 2013-05-15 to 2013-05-16; 2013-05-20
61 | если вручную ввести некорректный счетчик, команда выполняется 1 раз | bar: 2013-05-16; 2013-05-19 to 2013-05-20
62 | удаляем определение solve1 и rotate1, очень медленно удаляется, solve почему-то удаляется, потом теряется аргумент def moveForward(): if objectPosition("wall", "atTheLeft"): if objectPosition("wall", "atTheRight"): forward(1) moveForward() def rotate(): if objectPosition("wall", "atTheLeft"): right(1) else: left(1) forward(1) def rotate1(): if objectPosition("wall", "atTheRight"): left(1) else: right(1) forward(1) def solve(arg0): for i in range(arg0): moveForward() rotate() def solve1(arg0): for i in range(20): moveForward() rotate1() solve(20) solve1(20) | bar: 2013-05-18 to 2013-05-20
63 | Не выполняется условие в коде: def func0(arg0, arg1): if objectPosition(arg0, "atTheLeft"): forward(arg1) func0("Стена", 3) | bar: 2013-05-18 to 2013-05-20
64 | не выполняется и не выдается сообщение об ошибке def rotate(): if objectPosition("wall", "atTheLeft"): right(1) else: left(1) forward(1) def solve(arg0): for i in range(arg0): rotate() def solve1(arg0): for i in range(20): solve(20) solve1(20) | [17 empty] | OK | bar: 2013-05-19 to 2013-05-20
65 | Копируются кавычки в инпуте def func0(arg0, arg1): if objectPosition(arg0, "atTheLeft"): forward(arg1) func0("Стена", 3) | bar: 2013-05-19 to 2013-05-20
66 | Некорректно выполняется в визуальном режиме for i in range(2): pass | [17 empty] | OK | bar: 2013-05-20
67 | Падает смена типа условия в теле функции | bar: 2013-05-20
68 | Некорректный счетчик def rotate(): if objectPosition("wall", "atTheLeft"): right(1) else: left(1) forward(1) def solve(arg0): for i in range(arg0): rotate() def solve1(arg0): for i in range(20): solve(20) solve1(20) | [17 empty] | OK | bar: 2013-05-20
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103